## Sheet1
Cronograma de Actividades
Actividades | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Concebir
1. Comprender y analizar las ventajas y desventajas entre las bases de datos relacionales y las no relacionales, en cuanto a su implementación en una celda de manufactura flexible.
2. Realizar un levantamiento bibliográfico sobre los temas de interés (Gemelo Digital, Base de Datos Orientada a Grafos, Sistemas Físicos Cibernéticos) y aplicaciones en el área industrial.
3. Realizar un levantamiento de requerimientos teniendo en cuenta los alcances y limitaciones que presenta el proyecto.
4. Investigar sobre la documentación acerca de la herramienta Neo4j y el lenguaje de consulta Cypher, para la creación e interacción con la base de datos orientada a grafos.
5. Llevar a cabo una revisión del sistema de información ya existente en la celda de manufactura, para determinar parámetros importantes a tener en cuenta para el diseño del nuevo sistema de información.
Diseñar
1. Diseñar el sistema del sistema de información basado en grafos a partir de los requerimientos definidos, mediante el uso de la herramienta Neo4j y del lenguaje de consulta Cypher, que permitirá operar la celda de manufactura flexible existente en el CAP.
2. Identificar las variables y/o indicadores de interés a monitorear y la frecuencia con la que se deberá entregar el reporte de desempeño de la celda de manufactura.
3. Definir alternativas de visualización de los indicadores a reportar.Revisar las opciones disponibles y escoger la mejor opción mediante una matriz de selección.
4. Validar el prototipo desarrollado con los expertos del CAP.
Implementar
1. Implementar el modelo de información orientado a una base de datos grafos al escenario de fabricación sobre pedidos.
2. Implementar la visualización de acuerdo a los indicadores escogidos, mediante un Dashboard. Esto, con el fin de realizar un análisis y trazabilidad de datos, frente al resultado del escenario de fabricación sobre pedidos.
3. Realizar una evaluación en un ambiente real y/o simulado del sistema de información a la hora de realizar las consultas requeridas por el usuario en el escenario de fabricación sobre pedidos.
4. Llevar a cabo los cambios necesarios basados en los resultados obtenidos y las retroalimentaciones de los expertos del CAP para cumplir con los objetivos planteados.
Operar
1. Evaluar el funcionamiento del sistema de información, en cuanto a la escalabilidad y flexibilidad en las consultas.
2. Evaluar que los reportes generados de las consultas se lleven a cabo de acuerdo a como el usuario los espera.